## Отчет
Раздел | Подраздел | Тип проблемы | Описание | Страница ТЗ | Страница РР
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина полов | Несоответствие | Пункт 1: В ТЗ указана толщина монолитной плиты перекрытия 200 мм, а в результатах работы толщина не указана (ТЗ стр.6 / РР стр.46-58) | 6 | 46-58
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина полов | Несоответствие | Пункт 2: В ТЗ указана толщина плит перекрытия 200 мм, а в результатах работы указана толщина 150-200 мм (ТЗ стр.6 / РР стр.37) | 6 | 37
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина полов | Несоответствие | Пункт 3: В ТЗ отсутствуют конкретные материалы для полов, что делает невозможным проверку соответствия (ТЗ стр.7 / РР стр.26) | 7 | 26
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина стен | Несоответствие | Пункт 1: В ТЗ указана толщина внутренних стен подземной части 200-350 мм, а в результатах работы встречаются стены толщиной 120 мм (ТЗ стр.6,7 / РР стр.46-58) | 6 | 46-58
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина стен | Несоответствие | Пункт 2: В ТЗ указаны межквартирные стены из ГЗБ толщиной 200 (240) мм, а в результатах работы встречаются стены из ПГП толщиной 80 мм (ТЗ стр.7 / РР стр.47,48) | 7 | 47
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина стен | Несоответствие | Пункт 3: В ТЗ указаны наружные стены надземной части с утеплителем, а в результатах работы утеплитель не упоминается (ТЗ стр.6 / РР стр.16) | 6 | 16
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина стен | Несоответствие | Пункт 4: В ТЗ указаны межквартирные стены из ГЗБ D600, а в результатах работы указан материал D500 (ТЗ стр.7 / РР стр.16) | 7 | 16
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Материалы и толщина стен | Несоответствие | Пункт 5: В ТЗ указаны перегородки санузлов с использованием ЦПР М100, а в результатах работы это не указано (ТЗ стр.7 / РР стр.16) | 7 | 16
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Перегородки | Несоответствие | Пункт 1: В ТЗ указаны межкомнатные перегородки из ПГП толщиной 80 мм, а в результатах работы встречаются перегородки толщиной 100 мм (ТЗ стр.7 / РР стр.47,48) | 7 | 47
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Проемы и отверстия | Несоответствие | Пункт 1: В ТЗ указано, что отверстия размером менее 100 мм должны выполняться методом алмазного бурения, а в результатах работы информация о методе выполнения отверстий отсутствует (ТЗ стр.6 / РР стр.46-58) | 6 | 46-58
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Утеплитель | Несоответствие | Пункт 1: В ТЗ указан утеплитель "Техноплекс" для наружных стен подземной части, а в результатах работы информация об утеплителе отсутствует (ТЗ стр.6 / РР стр.46-58) | 6 | 46-58
Раздел 1: Ключевые несоответствия | Подраздел: Утеплитель | Несоответствие | Пункт 2: В ТЗ указан утеплитель для наружных стен надземной части, а в результатах работы информация об утеплителе отсутствует (ТЗ стр.6 / РР стр.59-67) | 6 | 59-67
Раздел 2: Технические ошибки | Общее | Ошибка | Отсутствие данных о толщине стен подземной части (ТЗ стр.6 / РР стр.59-67) | 6 | 59-67
Раздел 2: Технические ошибки | Общее | Ошибка | Отсутствие данных о толщине перекрытий и покрытий (ТЗ стр.6 / РР стр.59-67) | 6 | 59-67
Раздел 2: Технические ошибки | Общее | Ошибка | Отсутствие данных о гидроизоляции стен (ТЗ стр.6 / РР стр.59-67) | 6 | 59-67
Раздел 2: Технические ошибки | Общее | Ошибка | Отсутствие подтверждения проведения акустического расчета для перегородок (ТЗ стр.33 / РР стр.28-45) | 33 | 28-45
Раздел 2: Технические ошибки | Общее | Ошибка | Отсутствие указания на установку аэраторов и устройство внутреннего водостока на кровле (ТЗ стр.10 / РР стр.28-45) | 10 | 28-45
Раздел 3: Нарушения нормативных требований | Общее | Нарушение | Отсутствие подтверждения применения СФТК и соблюдения нормативных требований (Норматив: СП 293.1325800.2017 и ГОСТ Р 56707-2015, ТЗ стр.7 / РР стр.28-45) | 7 | 28-45
Раздел 3: Нарушения нормативных требований | Общее | Нарушение | Не указана плотность и марка бетона для ненесущих стен (Норматив: ГОСТ 31360-2007, ТЗ стр.7 / РР стр.59-67) | 7 | 59-67